## Gantt
Tarea | Inicio | Fin | Duración (días)
Fase 1: Análisis y planificación | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 6
Fase 2: Diseño del sistema | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 6
Fase 3: Configuración y desarrollo base | 2025-11-24 | 2025-11-30 | 6
Fase 4: Desarrollo funcional | 2025-12-01 | 2025-12-14 | 13
Fase 5: Integración y pruebas | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 7
Fase 6: Optimización y calidad | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 7
Fase 7: Cierre y entrega | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 7